Утверждаю

Директор МКДОУ «Детский сад №1»

_________З.М. Кажарова

План мероприятий

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий

| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактиче ский срок реализац ии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении | ежекварталь но | Кажарова З.М., директор |  |  |

оказания услуг в МКДОУ «Детский сад №1» г.п. Нарткала

| об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Провести мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март 2026 г. | Жигунова М.С., старший воспитатель |  |  |
| III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Обеспечить проведение мониторинга условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | июнь 2026г. | Кажарова З.М., директор |  |  |
| IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Обеспечить увеличение численности получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательного | Проведение мероприятий с работниками, направленных на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения | март 2026 г. октябрь 2026 г. | Кажарова З.М., директор |  |  |

| учреждения, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в ОУ | Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги, (деловые игры, круглые столы, мастер-классы и т д.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов | Обеспечить проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов | апрель 2026 г. октябрь 2026 г. | Шомахова Л.А. педагог-психолог |  |  |
| Прохождение обучения на курсах повышения квалификации педагогов | Обеспечить прохождение соответствующих курсов повышения квалификации педагогов | по утвержденно му плану | Кажарова З.М., директор |  |  |
| Разработка программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). | - Обеспечить разработку программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования - Обеспечить реализацию программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования | март 2026 г. на постоянной основе | Кажарова З.М., директор |  |  |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной | Рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и | ежекварталь но | Кажарова З.М., директор |  |  |

| этики и правил служебного поведения | правил служебного поведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |
| Обеспечить увеличение численности получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации | Проведение общих мероприятий с участием родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся | май 2026, октябрь 2026 | Кажарова З.М., директор |  |  |
| Проведение мероприятий по организации выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (обеспечить работоспособность анкеты для опроса граждан, а также разместить баннер и/или QR-код для быстрого доступа к опросу на bus.gov.ru) в соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | - Обеспечить работоспособность анкеты для опроса граждан, а также разместить баннер и/или QR-код для быстрого доступа к опросу на bus.gov.ru; - Обеспечить участие граждан в оценке деятельности и отзыва о работе образовательной организации на сайте bus.gov.ru, а также мероприятий по анкетированию (опросу) получателей образовательных услуг через персонифицированный QR-код; | май 2026, октябрь 2026 | Кажарова З.М., директор |  |  |